## Slide 1: (GFMIS) سیستم مدیریت اطلاعات مالی دولت
عبدل مدبر خان
دایره امور بودجه ای, صندوق جهانی پول
هيئت اعزامی به ایران
تهران
جولای/ اگوست ۲۰۱۵

## Slide 2: خلاصه محبث : قسمت دوم
مشکلات پروژه های GFMIS
چگونه جلوی مشکلات را گرفت
تنها نرم افزارهای محلی و یا خریداری شده ( COTS )
مدیریت پروژه
هزینه ها
سیستم های موقت

## Slide 3: مشکلات پروژه های جی اف ام ای اس 1
فقدان تعهد در سطح هیئت دولت / وزارت خانه یا مدیران کل
فقدان ها تفکر راهبردی کانی
فقدان منابع لازم
  مالی ، انسانی و زمانی
مدیریت ضعیف پروژه
  تمرکز ناکامی بر روی خروجی ها
  ضعف با مشکل در مدیریت
  مدیریت ضعیف یا ناکافی ریسک و تجزیه تحلیل آن
  مدیریت ناکارامد تغییر

## Slide 4: مشکلات پروژه های جی اف ام ای اس 2
تعریف و درک ناکافی از جزئیات طرح مفهومی و نیازهای کاربر
  نیازهای غیرواقع بنیانه و عدم انعطاف ( قانون 20/ 80)
  تهیه سیستم های داخلی بدون داشتن تخصص لازم
خرید سیستم های نرم افزاری حاضر و آماده ایجاد تغییرات عمده در آنها
تست ناکافی یا کارآمد سیستم

## Slide 5: چگونه جلو مشکلات را باید گرفت ؟1
بصورت راهبردی فکر کنید و مشکلات بزرگ را حل نمایید .
  حمایت سیاسی در سطوح بالا
  اهداف
  گستره و پوشش
  دیگر مسائل اساسی
ساختار یکم مدیریت و پروژه را مشخصص نمایید .
مدل مفهومی و نیازهای آن را مشخص نمایید .
سیستم را ارزیابی نموده و بهترین نرم افزار را برای خودتان انتخاب کنید .
  یک رولزرویس شاید جواب نیازهای شما نباشد

## Slide 6: چگونه جلو مشکلات را باید گرفت ؟ 2
در برابر تغییر درنیازهای مورد توافق مقاومت کنید .
اگر ایجاد تغییر ضروری است پیاده سازی را متوقف کنید ، نیاز را بازنویسی نمایید ، واین نکته را ارزیابی نمایید گه آیا رویکرد اولیه نیاز به تغییر داشت یا خیر
نگذارید که یک هدف متحرک سیر حرکت شما را تعیین کند.

## Slide 7: نرم افزارهای محلی یا از پیش آماده
قبل از سال 2000 استفاده از نرم افزارهای محلی بسیار رایج بود
با پیشرفت تکنولوژی تمایل اکنون به سمت نرم افزارهای حاضر آماده است .
  بسیار مهم است که جلو هزینه های تغییر را گرفته و یا آن را کاهش دهید چنین کاری گران و شکل خواهد بود
  گاهی می توان نرم افزارهای حاضر آماده را با نرم افزارهای خانگی ترکیب نمود ( برحسب نیاز )
  قانون 20- 80

## Slide 8: مدیریت موثر پروژه بسیار مهم می باشد
تشکیل کمیته راهبری ترجیحآ تحت مدیریت دبیرکل یا وزیر
تشکیل تیم مدیریت پروژه تحت مدیریت مدیر پروژه
دسترسی به دانش حرفه ای در زمینه مدیریت پروژه ضروری است

## Slide 9: ساختار رایج برای مدیریت پروژه
کمیته راهبری
مدیر پروژه
تیم بودجه
تیم خزانه داری
تیم ICT

## Slide 10: در نظر گرفتن هزینه ها
گستره ، پوشش ، تعداد کاربران
سخت افزار – خرید ونگهداری
نرم افزار – خرید و هزینه های دوره ای
مشاوره – طرح مفهومی ، نیازهای عملکردی ، IT ، تست ، آموزشی – دیگر هزینه ها – مخابرات ، امنیت داشتن بک آپ از سایت

## Slide 11: تجربیات بین المللی در زمینه هزینه ها تاثیرات متعارفی را در گستره ، پوشش ، کارایی سیستم نشان می دهند
جمهوری اسلواک : کل هزینه 60 میلیون دلار
متوسط آمریکای لاتین : بین 35 تا 100 میلیون دلار
کالیفرنیا : هزینه تضمینی 6/1 میلیارد دلار در طول 10 سال ( از سال 9/2008 تا 18/2017)
  منبع : مطالعه USAID که بصورت تکی هزینه نهایی برای GFMIS را بصورت سرانه 6 دلار تخمین می زند .
مطالعه ی بانک جهانی هزینه ی پایین کسری را نشان می دهد
  49سیستم عملیاتی : 6/6 میلیون دلار ( هزینه متوسط )
  32 پروژه فعال : 6/12 میلیون دلار ( هزینه متوسط)
  فدراسیون روسیه : 576 میلیون دلار ( در نمونه بانک جهانی این مورد استثناء محسوب می شود )

## Slide 12: دیگر مسائل کلیدی پیاده سازی
بهینه کردن سیستم
تنظیم سیستم
اجرای تست آزمایشی
پیاده سازی کامل

## Slide 13: تست پذیرش کاربر
بیش از میزان مورد نیاز تست نکنید .
مالکیت تست کردن برشی باید تعلق داشته باشد .
ترجیحآ یک شرکت مستقل از فروشنده نرم افزار را داشته باشید که در مرحله ی تست به شما کمک کند

## Slide 14: اجرای آزمایشی
معمولا ایده ی خوبی است .
در برگیرنده استفاده از سیستم جدید در کنار سیستم قدیم در برخی از مناطق برای مدت کوتاهی می گردد.
نتایج طرح آزمایشی را بررسی نمایید .
در صورت نیاز پس از اعمال تغییرات مجددآ تست نمایید

## Slide 15
مدل مفهومی
تغییرات نهادی و قانونی
طراحی فنی
سیستم ها ( خرید وتامین)
تنظیم ها
اجرای آزمایشی سیستم
مشابه سازی سیستم
مدیریت تغییر و آموزش کاربران
18-12 ماه
18-12 ماه
36-24ماه
برنامه ی مرحله ای پیاده سازی

## Slide 16: درنهایت
GFMIS شاید پرهزینه ترین ، طولانی ترین و پیچیده ترین پروژه ای خواهد بود که وزارت دارایی انجام داده است .
  بسیار اهمیت دارد که بودجه واقع بینانه ، زمان بندی مناسب و مدیریت پروژه مناسب در نظر گرفته شود .
دقیقا مشخص نمایید که GFMIS قرار است چه چیزی را انجام دهد و واقع بین باشید .
بیش از حد تست نکنید .
از مدیریت تغییر غافل نشوید

## Slide 17: موضوعاتی برای بحث
درحال حاضر ، چه نوع GFMIS را استفاده می کنید ؟
  آیا با سیستم مشکلاتی را دارید ؟
چه بهبودهایی مورد نیاز است و آیا طرح به روز نمودن خزانه این بهوبدها راهم در برمی گیرد ؟
کدامیک از تغییرات نهادی – چگونه سیستم های بودجه و خزانه داری ارتباط بهتری می توانند باهم داشته باشند ؟
  آیا برنامه ای برای یکپارچه سازی سیستم ها وجود دارد ؟

## Slide 18
با تشکر

## Slide 19: References
Dener, Watkins, Dorotinsky, World Bank (2011), Financial Management Information System: 25 Years of World Bank Experience on What Works and What Doesn’t
USAID (2008), Integrated Financial Management Information Systems: A Practical Guide
Khan and Pessoa, IMF (2010), Conceptual Design: A Critical Element of a Government Financial Management Information System Project
http://www.finance.gov.au/cbms/